## Resumen
Indicador | Valor
Total tareas | 207
justindev2004 | 106
rt-rcabrera | 101
Fase 0 | 57
Fase 1 | 103
Fase 2 | 12
Fase 3 | 14
Fase 4 | 12
Fase 5 | 9
Horas estimadas | 1344

## Backlog
ID | Fase | Épica | Módulo | Tarea | Responsable | Tipo | Prioridad | Dependencias | Estimación_h | Estado | Base | Criterios_de_aceptación | GitHub Title | GitHub Labels | Milestone
CORE-001 | Fase 0 | CORE / PLATFORM | CORE | Revisar baseline técnica y congelar alcance de Fase 0 | justindev2004 | PM/Tech | Crítica | — | 3 | BACKLOG | Cierre/validación | Documento de alcance aprobado y tareas bloqueantes identificadas. | CORE-001 — Revisar baseline técnica y congelar alcance de Fase 0 | module:core; type:pm/tech; priority:crítica | Fase 0 — Cierre técnico
CORE-002 | Fase 0 | CORE / PLATFORM | CORE | Estandarizar estructura de módulos hexagonales | justindev2004 | Backend | Alta | — | 8 | BACKLOG | Cierre/validación | Módulos respetan domain/application/ports/adapters/composition. | CORE-002 — Estandarizar estructura de módulos hexagonales | module:core; type:backend; priority:alta | Fase 0 — Cierre técnico
CORE-003 | Fase 0 | CORE / PLATFORM | CORE | Centralizar BOM y versiones compatibles | rt-rcabrera | Backend | Alta | — | 6 | BACKLOG | Cierre/validación | Dependencias gestionadas por BOM y build reproducible. | CORE-003 — Centralizar BOM y versiones compatibles | module:core; type:backend; priority:alta | Fase 0 — Cierre técnico
CORE-004 | Fase 0 | CORE / PLATFORM | CORE | Validar Money con BigDecimal y moneda explícita | justindev2004 | Backend | Alta | CORE-002 | 6 | BACKLOG | Cierre/validación | Operaciones monetarias no usan tipos flotantes y conservan moneda. | CORE-004 — Validar Money con BigDecimal y moneda explícita | module:core; type:backend; priority:alta | Fase 0 — Cierre técnico
CORE-005 | Fase 0 | CORE / PLATFORM | CORE | Estandarizar errores de dominio y Problem Details | rt-rcabrera | Full Stack | Alta | CORE-002 | 6 | BACKLOG | Cierre/validación | API devuelve errores estructurados y consistentes. | CORE-005 — Estandarizar errores de dominio y Problem Details | module:core; type:full-stack; priority:alta | Fase 0 — Cierre técnico
CORE-006 | Fase 0 | CORE / PLATFORM | CORE | Implementar contexto de reloj y fechas de negocio | justindev2004 | Backend | Media | CORE-002 | 5 | BACKLOG | Cierre/validación | Fechas de negocio e instantes técnicos están separados. | CORE-006 — Implementar contexto de reloj y fechas de negocio | module:core; type:backend; priority:media | Fase 0 — Cierre técnico
CORE-007 | Fase 0 | CORE / PLATFORM | CORE | Validar estrategia de IDs e idempotencia | rt-rcabrera | Backend | Alta | CORE-002 | 6 | BACKLOG | Cierre/validación | Repeticiones seguras no crean duplicados. | CORE-007 — Validar estrategia de IDs e idempotencia | module:core; type:backend; priority:alta | Fase 0 — Cierre técnico
CORE-008 | Fase 0 | CORE / PLATFORM | CORE | Implementar contexto Tenant/Company | justindev2004 | Backend | Crítica | — | 10 | BACKLOG | Cierre/validación | Toda operación obtiene tenant/company del contexto seguro. | CORE-008 — Implementar contexto Tenant/Company | module:core; type:backend; priority:crítica | Fase 0 — Cierre técnico
CORE-009 | Fase 0 | CORE / PLATFORM | CORE | Agregar aislamiento tenant/company en consultas, índices y locks críticos | rt-rcabrera | Backend | Crítica | CORE-008 | 10 | BACKLOG | Cierre/validación | No existen accesos críticos sin aislamiento. | CORE-009 — Agregar aislamiento tenant/company en consultas, índices y locks críticos | module:core; type:backend; priority:crítica | Fase 0 — Cierre técnico
CORE-010 | Fase 0 | CORE / PLATFORM | CORE | Pruebas negativas de aislamiento entre dos tenants | justindev2004 | QA | Crítica | CORE-009 | 8 | BACKLOG | Cierre/validación | Pruebas demuestran ausencia de fuga entre tenants. | CORE-010 — Pruebas negativas de aislamiento entre dos tenants | module:core; type:qa; priority:crítica | Fase 0 — Cierre técnico
CORE-011 | Fase 0 | CORE / PLATFORM | CORE | Implementar auditoría append-only sanitizada | rt-rcabrera | Backend | Alta | CORE-008 | 8 | BACKLOG | Cierre/validación | Eventos auditables no pueden alterarse y no contienen secretos. | CORE-011 — Implementar auditoría append-only sanitizada | module:core; type:backend; priority:alta | Fase 0 — Cierre técnico
CORE-012 | Fase 0 | CORE / PLATFORM | CORE | Implementar Outbox transaccional | justindev2004 | Backend | Crítica | CORE-002 | 10 | BACKLOG | Cierre/validación | Evento y cambio de negocio se confirman en una transacción. | CORE-012 — Implementar Outbox transaccional | module:core; type:backend; priority:crítica | Fase 0 — Cierre técnico
CORE-013 | Fase 0 | CORE / PLATFORM | CORE | Implementar worker at-least-once | rt-rcabrera | Backend | Crítica | CORE-012 | 10 | BACKLOG | Cierre/validación | Worker procesa reintentos sin perder eventos. | CORE-013 — Implementar worker at-least-once | module:core; type:backend; priority:crítica | Fase 0 — Cierre técnico
CORE-014 | Fase 0 | CORE / PLATFORM | CORE | Validar consumidores idempotentes | justindev2004 | Backend | Alta | CORE-013 | 8 | BACKLOG | Cierre/validación | Reprocesamiento no duplica efectos. | CORE-014 — Validar consumidores idempotentes | module:core; type:backend; priority:alta | Fase 0 — Cierre técnico
CORE-015 | Fase 0 | CORE / PLATFORM | CORE | Implementar catálogo de entitlements | rt-rcabrera | Full Stack | Alta | — | 8 | BACKLOG | Cierre/validación | Módulos disponibles se resuelven por plan/tenant. | CORE-015 — Implementar catálogo de entitlements | module:core; type:full-stack; priority:alta | Fase 0 — Cierre técnico
CORE-016 | Fase 0 | CORE / PLATFORM | CORE | Implementar idempotency key/fingerprint | justindev2004 | Backend | Crítica | CORE-007 | 8 | BACKLOG | Cierre/validación | Solicitudes repetidas retornan resultado seguro. | CORE-016 — Implementar idempotency key/fingerprint | module:core; type:backend; priority:crítica | Fase 0 — Cierre técnico
CORE-017 | Fase 0 | CORE / PLATFORM | CORE | Implementar archivos con hash, retención y URL temporal | rt-rcabrera | Full Stack | Alta | — | 8 | BACKLOG | Cierre/validación | Archivos quedan asociados a tenant y políticas. | CORE-017 — Implementar archivos con hash, retención y URL temporal | module:core; type:full-stack; priority:alta | Fase 0 — Cierre técnico
CORE-018 | Fase 0 | CORE / PLATFORM | CORE | Implementar notificaciones desacopladas | justindev2004 | Full Stack | Media | CORE-012 | 6 | BACKLOG | Cierre/validación | Notificaciones se procesan fuera de transacciones críticas. | CORE-018 — Implementar notificaciones desacopladas | module:core; type:full-stack; priority:media | Fase 0 — Cierre técnico
CORE-019 | Fase 0 | CORE / PLATFORM | CORE | Implementar jobs/scheduler base | rt-rcabrera | Backend | Crítica | CORE-013 | 8 | BACKLOG | Cierre/validación | Jobs tienen programación, retry y trazabilidad. | CORE-019 — Implementar jobs/scheduler base | module:core; type:backend; priority:crítica | Fase 0 — Cierre técnico
CORE-020 | Fase 0 | CORE / PLATFORM | CORE | Implementar observabilidad OpenTelemetry/request ID | justindev2004 | Full Stack | Crítica | CORE-002 | 8 | BACKLOG | Cierre/validación | Logs, métricas y trazas correlacionan request/tenant sin PII sensible. | CORE-020 — Implementar observabilidad OpenTelemetry/request ID | module:core; type:full-stack; priority:crítica | Fase 0 — Cierre técnico
AUTH-001 | Fase 0 | IDENTIDAD / AUTH | AUTH | Configurar OIDC productivo | justindev2004 | Full Stack | Crítica | CORE-008 | 10 | BACKLOG | Bloqueante/Cierre | Login productivo funciona con issuer, audience y claims validados. | AUTH-001 — Configurar OIDC productivo | module:auth; type:full-stack; priority:crítica | Fase 0 — Cierre técnico
AUTH-002 | Fase 0 | IDENTIDAD / AUTH | AUTH | Validar Authorization Code + PKCE | rt-rcabrera | Full Stack | Crítica | AUTH-001 | 6 | BACKLOG | Bloqueante/Cierre | Flujo PKCE funciona sin exponer tokens al navegador. | AUTH-002 — Validar Authorization Code + PKCE | module:auth; type:full-stack; priority:crítica | Fase 0 — Cierre técnico
AUTH-003 | Fase 0 | IDENTIDAD / AUTH | AUTH | Implementar BFF con cookies HttpOnly | justindev2004 | Frontend | Crítica | AUTH-002 | 8 | BACKLOG | Bloqueante/Cierre | Token no se almacena en localStorage. | AUTH-003 — Implementar BFF con cookies HttpOnly | module:auth; type:frontend; priority:crítica | Fase 0 — Cierre técnico
AUTH-004 | Fase 0 | IDENTIDAD / AUTH | AUTH | Validar tenant claim firmado | rt-rcabrera | Backend | Crítica | AUTH-001 | 8 | BACKLOG | Bloqueante/Cierre | Tenant proviene de claim firmado y no de header arbitrario. | AUTH-004 — Validar tenant claim firmado | module:auth; type:backend; priority:crítica | Fase 0 — Cierre técnico
AUTH-005 | Fase 0 | IDENTIDAD / AUTH | AUTH | Implementar actor_id y permisos en contexto | justindev2004 | Backend | Alta | AUTH-005 | 8 | BACKLOG | Bloqueante/Cierre | Cada request autorizado contiene actor y permisos. | AUTH-005 — Implementar actor_id y permisos en contexto | module:auth; type:backend; priority:alta | Fase 0 — Cierre técnico
AUTH-006 | Fase 0 | IDENTIDAD / AUTH | AUTH | Implementar RBAC dinámico | rt-rcabrera | Full Stack | Alta | AUTH-005 | 10 | BACKLOG | Bloqueante/Cierre | Permisos se aplican por recurso y acción. | AUTH-006 — Implementar RBAC dinámico | module:auth; type:full-stack; priority:alta | Fase 0 — Cierre técnico
AUTH-007 | Fase 0 | IDENTIDAD / AUTH | AUTH | Validar ownership de recursos | justindev2004 | Backend | Crítica | AUTH-006 | 8 | BACKLOG | Bloqueante/Cierre | Usuario no puede acceder a recursos fuera de su alcance. | AUTH-007 — Validar ownership de recursos | module:auth; type:backend; priority:crítica | Fase 0 — Cierre técnico
AUTH-008 | Fase 0 | IDENTIDAD / AUTH | AUTH | Implementar MFA para perfiles requeridos | rt-rcabrera | Full Stack | Alta | AUTH-001 | 8 | BACKLOG | Bloqueante/Cierre | MFA se exige según política definida. | AUTH-008 — Implementar MFA para perfiles requeridos | module:auth; type:full-stack; priority:alta | Fase 0 — Cierre técnico
AUTH-009 | Fase 0 | IDENTIDAD / AUTH | AUTH | Implementar OAuth2 Client Credentials para API | justindev2004 | Backend | Crítica | AUTH-001 | 10 | BACKLOG | Bloqueante/Cierre | Integrador puede autenticarse con credenciales de servicio. | AUTH-009 — Implementar OAuth2 Client Credentials para API | module:auth; type:backend; priority:crítica | Fase 0 — Cierre técnico
AUTH-010 | Fase 0 | IDENTIDAD / AUTH | AUTH | Crear aprovisionamiento seguro de client secret | rt-rcabrera | Backend | Crítica | AUTH-009 | 10 | BACKLOG | Bloqueante/Cierre | Secret se crea, entrega y almacena sin exposición en logs. | AUTH-010 — Crear aprovisionamiento seguro de client secret | module:auth; type:backend; priority:crítica | Fase 0 — Cierre técnico
AUTH-011 | Fase 0 | IDENTIDAD / AUTH | AUTH | Implementar rotación de credenciales | justindev2004 | Backend | Crítica | AUTH-010 | 8 | BACKLOG | Bloqueante/Cierre | Secret puede rotarse sin romper clientes válidos. | AUTH-011 — Implementar rotación de credenciales | module:auth; type:backend; priority:crítica | Fase 0 — Cierre técnico
AUTH-012 | Fase 0 | IDENTIDAD / AUTH | AUTH | Implementar revocación de credenciales | rt-rcabrera | Backend | Crítica | AUTH-010 | 6 | BACKLOG | Bloqueante/Cierre | Credencial revocada deja de autorizar solicitudes. | AUTH-012 — Implementar revocación de credenciales | module:auth; type:backend; priority:crítica | Fase 0 — Cierre técnico
AUTH-013 | Fase 0 | IDENTIDAD / AUTH | AUTH | Limitar scopes/permisos de integraciones | justindev2004 | Backend | Alta | AUTH-009 | 6 | BACKLOG | Bloqueante/Cierre | Cada credencial posee scopes mínimos. | AUTH-013 — Limitar scopes/permisos de integraciones | module:auth; type:backend; priority:alta | Fase 0 — Cierre técnico
AUTH-014 | Fase 0 | IDENTIDAD / AUTH | AUTH | Pruebas negativas de autorización y cross-tenant | rt-rcabrera | QA | Crítica | AUTH-007 | 8 | BACKLOG | Bloqueante/Cierre | Intentos no autorizados devuelven 401/403 y no filtran datos. | AUTH-014 — Pruebas negativas de autorización y cross-tenant | module:auth; type:qa; priority:crítica | Fase 0 — Cierre técnico
AUTH-015 | Fase 0 | IDENTIDAD / AUTH | AUTH | Auditar login, cambio de permisos y credenciales | justindev2004 | Full Stack | Alta | AUTH-005 | 6 | BACKLOG | Bloqueante/Cierre | Acciones sensibles quedan auditadas y sanitizadas. | AUTH-015 — Auditar login, cambio de permisos y credenciales | module:auth; type:full-stack; priority:alta | Fase 0 — Cierre técnico
DEV-001 | Fase 0 | DEVSECOPS | DEV | Configurar GitHub Actions CI base | rt-rcabrera | DevSecOps | Crítica | — | 6 | BACKLOG | Bloqueante/Cierre | Pipeline compila y ejecuta pruebas desde base limpia. | DEV-001 — Configurar GitHub Actions CI base | module:dev; type:devsecops; priority:crítica | Fase 0 — Cierre técnico
DEV-002 | Fase 0 | DEVSECOPS | DEV | Agregar Java 25 con warnings como errors | justindev2004 | DevSecOps | Alta | DEV-001 | 4 | BACKLOG | Bloqueante/Cierre | Build falla ante warnings configurados como errores. | DEV-002 — Agregar Java 25 con warnings como errors | module:dev; type:devsecops; priority:alta | Fase 0 — Cierre técnico
DEV-003 | Fase 0 | DEVSECOPS | DEV | Ejecutar unit/integration con DB vacía | rt-rcabrera | DevSecOps | Alta | DEV-001 | 6 | BACKLOG | Bloqueante/Cierre | Pipeline valida migraciones desde cero. | DEV-003 — Ejecutar unit/integration con DB vacía | module:dev; type:devsecops; priority:alta | Fase 0 — Cierre técnico
DEV-004 | Fase 0 | DEVSECOPS | DEV | Integrar SonarQube como gate | justindev2004 | DevSecOps | Crítica | DEV-003 | 6 | BACKLOG | Bloqueante/Cierre | PR no puede promoverse si falla el gate. | DEV-004 — Integrar SonarQube como gate | module:dev; type:devsecops; priority:crítica | Fase 0 — Cierre técnico
DEV-005 | Fase 0 | DEVSECOPS | DEV | Integrar Fortify como gate | rt-rcabrera | DevSecOps | Crítica | DEV-003 | 6 | BACKLOG | Bloqueante/Cierre | Pipeline ejecuta análisis Fortify y aplica criterio definido. | DEV-005 — Integrar Fortify como gate | module:dev; type:devsecops; priority:crítica | Fase 0 — Cierre técnico
DEV-006 | Fase 0 | DEVSECOPS | DEV | Integrar SCA de dependencias | justindev2004 | DevSecOps | Crítica | DEV-003 | 5 | BACKLOG | Bloqueante/Cierre | Vulnerabilidades bloqueantes detienen promoción. | DEV-006 — Integrar SCA de dependencias | module:dev; type:devsecops; priority:crítica | Fase 0 — Cierre técnico
DEV-007 | Fase 0 | DEVSECOPS | DEV | Generar SBOM | rt-rcabrera | DevSecOps | Crítica | DEV-006 | 5 | BACKLOG | Bloqueante/Cierre | Cada artefacto genera SBOM trazable. | DEV-007 — Generar SBOM | module:dev; type:devsecops; priority:crítica | Fase 0 — Cierre técnico
DEV-008 | Fase 0 | DEVSECOPS | DEV | Escanear imagen OCI | justindev2004 | DevSecOps | Crítica | DEV-006 | 5 | BACKLOG | Bloqueante/Cierre | Imagen se analiza antes de despliegue. | DEV-008 — Escanear imagen OCI | module:dev; type:devsecops; priority:crítica | Fase 0 — Cierre técnico
DEV-009 | Fase 0 | DEVSECOPS | DEV | Validar migraciones Flyway en CI | rt-rcabrera | DevSecOps | Crítica | DEV-003 | 5 | BACKLOG | Bloqueante/Cierre | Migraciones aplican y fallan de forma segura. | DEV-009 — Validar migraciones Flyway en CI | module:dev; type:devsecops; priority:crítica | Fase 0 — Cierre técnico
DEV-010 | Fase 0 | DEVSECOPS | DEV | Promover mismo artefacto entre ambientes | justindev2004 | DevSecOps | Alta | DEV-001 | 5 | BACKLOG | Bloqueante/Cierre | Artifact promovido es idéntico entre etapas. | DEV-010 — Promover mismo artefacto entre ambientes | module:dev; type:devsecops; priority:alta | Fase 0 — Cierre técnico
DEV-011 | Fase 0 | DEVSECOPS | DEV | Smoke tests post-deploy | rt-rcabrera | DevSecOps | Alta | DEV-010 | 5 | BACKLOG | Bloqueante/Cierre | Health checks y smoke tests pasan después del despliegue. | DEV-011 — Smoke tests post-deploy | module:dev; type:devsecops; priority:alta | Fase 0 — Cierre técnico
DEV-012 | Fase 0 | DEVSECOPS | DEV | Definir rollback de aplicación y migraciones | justindev2004 | DevSecOps | Crítica | DEV-010 | 8 | BACKLOG | Bloqueante/Cierre | Runbook probado permite volver a versión estable. | DEV-012 — Definir rollback de aplicación y migraciones | module:dev; type:devsecops; priority:crítica | Fase 0 — Cierre técnico
OPS-001 | Fase 0 | OPERACIÓN / CONTINUIDAD | OPS | Configurar scheduler operativo | rt-rcabrera | Ops | Crítica | CORE-019 | 8 | BACKLOG | Bloqueante/Cierre | Jobs críticos se ejecutan según horario y quedan trazados. | OPS-001 — Configurar scheduler operativo | module:ops; type:ops; priority:crítica | Fase 0 — Cierre técnico
OPS-002 | Fase 0 | OPERACIÓN / CONTINUIDAD | OPS | Implementar política de retries con backoff | justindev2004 | Backend | Crítica | CORE-013 | 6 | BACKLOG | Bloqueante/Cierre | Reintentos tienen límite y backoff. | OPS-002 — Implementar política de retries con backoff | module:ops; type:backend; priority:crítica | Fase 0 — Cierre técnico
OPS-003 | Fase 0 | OPERACIÓN / CONTINUIDAD | OPS | Implementar dead-letter | rt-rcabrera | Backend | Crítica | OPS-002 | 6 | BACKLOG | Bloqueante/Cierre | Mensajes agotados quedan aislados y visibles. | OPS-003 — Implementar dead-letter | module:ops; type:backend; priority:crítica | Fase 0 — Cierre técnico
OPS-004 | Fase 0 | OPERACIÓN / CONTINUIDAD | OPS | Crear dashboard de jobs | justindev2004 | Frontend | Alta | OPS-001 | 6 | BACKLOG | Bloqueante/Cierre | Se visualizan ejecuciones, fallos y retrasos. | OPS-004 — Crear dashboard de jobs | module:ops; type:frontend; priority:alta | Fase 0 — Cierre técnico
OPS-005 | Fase 0 | OPERACIÓN / CONTINUIDAD | OPS | Configurar alertas de errores críticos | rt-rcabrera | Ops | Crítica | CORE-020 | 6 | BACKLOG | Bloqueante/Cierre | Alertas se disparan ante umbrales definidos. | OPS-005 — Configurar alertas de errores críticos | module:ops; type:ops; priority:crítica | Fase 0 — Cierre técnico
OPS-006 | Fase 0 | OPERACIÓN / CONTINUIDAD | OPS | Configurar backup/PITR PostgreSQL | justindev2004 | Infra | Crítica | — | 8 | BACKLOG | Bloqueante/Cierre | Backup continuo/PITR está habilitado según objetivo. | OPS-006 — Configurar backup/PITR PostgreSQL | module:ops; type:infra; priority:crítica | Fase 0 — Cierre técnico
OPS-007 | Fase 0 | OPERACIÓN / CONTINUIDAD | OPS | Ejecutar prueba real de restore | rt-rcabrera | Infra | Crítica | OPS-006 | 8 | BACKLOG | Bloqueante/Cierre | Restauración cronometrada y documentada. | OPS-007 — Ejecutar prueba real de restore | module:ops; type:infra; priority:crítica | Fase 0 — Cierre técnico
OPS-008 | Fase 0 | OPERACIÓN / CONTINUIDAD | OPS | Documentar RPO 15 min y RTO 4 h como objetivos | justindev2004 | Docs | Alta | OPS-007 | 3 | BACKLOG | Bloqueante/Cierre | Runbook registra objetivos y evidencia. | OPS-008 — Documentar RPO 15 min y RTO 4 h como objetivos | module:ops; type:docs; priority:alta | Fase 0 — Cierre técnico
OPS-009 | Fase 0 | OPERACIÓN / CONTINUIDAD | OPS | Implementar rotación de secretos | rt-rcabrera | Infra | Crítica | AUTH-010 | 6 | BACKLOG | Bloqueante/Cierre | Secretos se rotan sin exposición ni interrupción no controlada. | OPS-009 — Implementar rotación de secretos | module:ops; type:infra; priority:crítica | Fase 0 — Cierre técnico
OPS-010 | Fase 0 | OPERACIÓN / CONTINUIDAD | OPS | Crear runbook de incidente y rollback | justindev2004 | Docs | Alta | DEV-012 | 5 | BACKLOG | Bloqueante/Cierre | Runbook contiene diagnóstico, escalamiento y rollback. | OPS-010 — Crear runbook de incidente y rollback | module:ops; type:docs; priority:alta | Fase 0 — Cierre técnico
ORG-001 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | ORG | Validar alta de tenant | justindev2004 | Backend | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | ORG-001 — Validar alta de tenant | module:org; type:backend; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
ORG-002 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | ORG | Validar alta de empresa y RUC | rt-rcabrera | Backend | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | ORG-002 — Validar alta de empresa y RUC | module:org; type:backend; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
ORG-003 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | ORG | Implementar edición de datos de empresa | justindev2004 | Backend | Media | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | ORG-003 — Implementar edición de datos de empresa | module:org; type:backend; priority:media | Fase 1 — Piloto Perú
ORG-004 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | ORG | Validar relación tenant-company | rt-rcabrera | Backend | Crítica | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | ORG-004 — Validar relación tenant-company | module:org; type:backend; priority:crítica | Fase 1 — Piloto Perú
ORG-005 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | ORG | Preparar soporte de sedes/branches | justindev2004 | Backend | Media | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | ORG-005 — Preparar soporte de sedes/branches | module:org; type:backend; priority:media | Fase 1 — Piloto Perú
ORG-006 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | ORG | Preparar soporte multiempresa | rt-rcabrera | Backend | Media | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | ORG-006 — Preparar soporte multiempresa | module:org; type:backend; priority:media | Fase 1 — Piloto Perú
ORG-007 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | ORG | Crear pantalla de organización | justindev2004 | Full Stack | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | ORG-007 — Crear pantalla de organización | module:org; type:full-stack; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
ORG-008 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | ORG | Pruebas E2E de organización | rt-rcabrera | QA | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | ORG-008 — Pruebas E2E de organización | module:org; type:qa; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
CFG-001 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | CFG | Validar configuración de sedes | rt-rcabrera | Backend | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | CFG-001 — Validar configuración de sedes | module:cfg; type:backend; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
CFG-002 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | CFG | Validar almacenes | justindev2004 | Backend | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | CFG-002 — Validar almacenes | module:cfg; type:backend; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
CFG-003 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | CFG | Validar monedas | rt-rcabrera | Backend | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | CFG-003 — Validar monedas | module:cfg; type:backend; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
CFG-004 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | CFG | Validar unidades de medida | justindev2004 | Backend | Media | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | CFG-004 — Validar unidades de medida | module:cfg; type:backend; priority:media | Fase 1 — Piloto Perú
CFG-005 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | CFG | Validar series documentarias | rt-rcabrera | Backend | Crítica | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | CFG-005 — Validar series documentarias | module:cfg; type:backend; priority:crítica | Fase 1 — Piloto Perú
CFG-006 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | CFG | Pantallas de configuración por tenant | justindev2004 | Frontend | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | CFG-006 — Pantallas de configuración por tenant | module:cfg; type:frontend; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
CFG-007 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | CFG | Validar permisos de configuración | rt-rcabrera | Backend | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | CFG-007 — Validar permisos de configuración | module:cfg; type:backend; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
CFG-008 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | CFG | Pruebas E2E de configuración | justindev2004 | QA | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | CFG-008 — Pruebas E2E de configuración | module:cfg; type:qa; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
PTY-001 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | PTY | Validar clientes | justindev2004 | Backend | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | PTY-001 — Validar clientes | module:pty; type:backend; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
PTY-002 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | PTY | Validar proveedores | rt-rcabrera | Backend | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | PTY-002 — Validar proveedores | module:pty; type:backend; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
PTY-003 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | PTY | Implementar contactos | justindev2004 | Backend | Media | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | PTY-003 — Implementar contactos | module:pty; type:backend; priority:media | Fase 1 — Piloto Perú
PTY-004 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | PTY | Implementar direcciones | rt-rcabrera | Backend | Media | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | PTY-004 — Implementar direcciones | module:pty; type:backend; priority:media | Fase 1 — Piloto Perú
PTY-005 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | PTY | Validar ownership de terceros | justindev2004 | Backend | Crítica | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | PTY-005 — Validar ownership de terceros | module:pty; type:backend; priority:crítica | Fase 1 — Piloto Perú
PTY-006 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | PTY | Crear búsquedas/paginación de terceros | rt-rcabrera | Full Stack | Media | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | PTY-006 — Crear búsquedas/paginación de terceros | module:pty; type:full-stack; priority:media | Fase 1 — Piloto Perú
PTY-007 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | PTY | Pantallas CRUD de terceros | justindev2004 | Frontend | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | PTY-007 — Pantallas CRUD de terceros | module:pty; type:frontend; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
PTY-008 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | PTY | Pruebas E2E de terceros | rt-rcabrera | QA | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | PTY-008 — Pruebas E2E de terceros | module:pty; type:qa; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
CAT-001 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | CAT | Validar productos | rt-rcabrera | Backend | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | CAT-001 — Validar productos | module:cat; type:backend; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
CAT-002 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | CAT | Validar servicios | justindev2004 | Backend | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | CAT-002 — Validar servicios | module:cat; type:backend; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
CAT-003 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | CAT | Validar SKU | rt-rcabrera | Backend | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | CAT-003 — Validar SKU | module:cat; type:backend; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
CAT-004 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | CAT | Validar maestros de catálogo | justindev2004 | Backend | Media | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | CAT-004 — Validar maestros de catálogo | module:cat; type:backend; priority:media | Fase 1 — Piloto Perú
CAT-005 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | CAT | Preparar listas de precios | rt-rcabrera | Backend | Media | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | CAT-005 — Preparar listas de precios | module:cat; type:backend; priority:media | Fase 1 — Piloto Perú
CAT-006 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | CAT | Preparar variantes | justindev2004 | Backend | Media | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | CAT-006 — Preparar variantes | module:cat; type:backend; priority:media | Fase 1 — Piloto Perú
CAT-007 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | CAT | Preparar combos | rt-rcabrera | Backend | Media | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | CAT-007 — Preparar combos | module:cat; type:backend; priority:media | Fase 1 — Piloto Perú
CAT-008 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | CAT | Implementar paginación de catálogo | justindev2004 | Backend | Media | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | CAT-008 — Implementar paginación de catálogo | module:cat; type:backend; priority:media | Fase 1 — Piloto Perú
CAT-009 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | CAT | Pantallas de catálogo | rt-rcabrera | Frontend | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | CAT-009 — Pantallas de catálogo | module:cat; type:frontend; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
CAT-010 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | CAT | Pruebas E2E de catálogo | justindev2004 | QA | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | CAT-010 — Pruebas E2E de catálogo | module:cat; type:qa; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
INV-001 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | INV | Validar Kardex | justindev2004 | Backend | Crítica | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | INV-001 — Validar Kardex | module:inv; type:backend; priority:crítica | Fase 1 — Piloto Perú
INV-002 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | INV | Validar balances de stock | rt-rcabrera | Backend | Crítica | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | INV-002 — Validar balances de stock | module:inv; type:backend; priority:crítica | Fase 1 — Piloto Perú
INV-003 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | INV | Validar costo promedio | justindev2004 | Backend | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | INV-003 — Validar costo promedio | module:inv; type:backend; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
INV-004 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | INV | Validar lotes | rt-rcabrera | Backend | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | INV-004 — Validar lotes | module:inv; type:backend; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
INV-005 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | INV | Validar series | justindev2004 | Backend | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | INV-005 — Validar series | module:inv; type:backend; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
INV-006 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | INV | Validar transferencias | rt-rcabrera | Backend | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | INV-006 — Validar transferencias | module:inv; type:backend; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
INV-007 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | INV | Implementar reservas de inventario | justindev2004 | Backend | Crítica | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | INV-007 — Implementar reservas de inventario | module:inv; type:backend; priority:crítica | Fase 1 — Piloto Perú
INV-008 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | INV | Evitar doble consumo de stock | rt-rcabrera | Backend | Crítica | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | INV-008 — Evitar doble consumo de stock | module:inv; type:backend; priority:crítica | Fase 1 — Piloto Perú
INV-009 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | INV | Implementar control optimista de stock | justindev2004 | Backend | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | INV-009 — Implementar control optimista de stock | module:inv; type:backend; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
INV-010 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | INV | Pantalla de movimientos/Kardex | rt-rcabrera | Frontend | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | INV-010 — Pantalla de movimientos/Kardex | module:inv; type:frontend; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
INV-011 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | INV | Pantalla de reservas | justindev2004 | Frontend | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | INV-011 — Pantalla de reservas | module:inv; type:frontend; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
INV-012 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | INV | Pruebas E2E de inventario | rt-rcabrera | QA | Crítica | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | INV-012 — Pruebas E2E de inventario | module:inv; type:qa; priority:crítica | Fase 1 — Piloto Perú
SAL-001 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | SAL | Validar creación de pedidos | rt-rcabrera | Backend | Crítica | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | SAL-001 — Validar creación de pedidos | module:sal; type:backend; priority:crítica | Fase 1 — Piloto Perú
SAL-002 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | SAL | Validar confirmación | justindev2004 | Backend | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | SAL-002 — Validar confirmación | module:sal; type:backend; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
SAL-003 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | SAL | Validar reserva vinculada a venta | rt-rcabrera | Backend | Crítica | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | SAL-003 — Validar reserva vinculada a venta | module:sal; type:backend; priority:crítica | Fase 1 — Piloto Perú
SAL-004 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | SAL | Validar despacho | justindev2004 | Backend | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | SAL-004 — Validar despacho | module:sal; type:backend; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
SAL-005 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | SAL | Validar cancelación | rt-rcabrera | Backend | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | SAL-005 — Validar cancelación | module:sal; type:backend; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
SAL-006 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | SAL | Generar operación por cobrar | justindev2004 | Backend | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | SAL-006 — Generar operación por cobrar | module:sal; type:backend; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
SAL-007 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | SAL | Integrar venta con facturación | rt-rcabrera | Backend | Crítica | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | SAL-007 — Integrar venta con facturación | module:sal; type:backend; priority:crítica | Fase 1 — Piloto Perú
SAL-008 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | SAL | Implementar paginación de ventas | justindev2004 | Backend | Media | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | SAL-008 — Implementar paginación de ventas | module:sal; type:backend; priority:media | Fase 1 — Piloto Perú
SAL-009 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | SAL | Pantalla de pedidos | rt-rcabrera | Frontend | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | SAL-009 — Pantalla de pedidos | module:sal; type:frontend; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
SAL-010 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | SAL | Pantalla de despacho | justindev2004 | Frontend | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | SAL-010 — Pantalla de despacho | module:sal; type:frontend; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
SAL-011 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | SAL | Pantalla de detalle de venta | rt-rcabrera | Frontend | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | SAL-011 — Pantalla de detalle de venta | module:sal; type:frontend; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
SAL-012 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | SAL | Pruebas E2E del flujo de venta | justindev2004 | QA | Crítica | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | SAL-012 — Pruebas E2E del flujo de venta | module:sal; type:qa; priority:crítica | Fase 1 — Piloto Perú
PUR-001 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | PUR | Validar solicitudes de compra | justindev2004 | Backend | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | PUR-001 — Validar solicitudes de compra | module:pur; type:backend; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
PUR-002 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | PUR | Validar aprobación | rt-rcabrera | Backend | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | PUR-002 — Validar aprobación | module:pur; type:backend; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
PUR-003 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | PUR | Validar órdenes de compra | justindev2004 | Backend | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | PUR-003 — Validar órdenes de compra | module:pur; type:backend; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
PUR-004 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | PUR | Validar recepción | rt-rcabrera | Backend | Crítica | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | PUR-004 — Validar recepción | module:pur; type:backend; priority:crítica | Fase 1 — Piloto Perú
PUR-005 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | PUR | Validar devolución | justindev2004 | Backend | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | PUR-005 — Validar devolución | module:pur; type:backend; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
PUR-006 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | PUR | Validar factura de proveedor | rt-rcabrera | Backend | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | PUR-006 — Validar factura de proveedor | module:pur; type:backend; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
PUR-007 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | PUR | Generar cuenta por pagar | justindev2004 | Backend | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | PUR-007 — Generar cuenta por pagar | module:pur; type:backend; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
PUR-008 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | PUR | Integrar recepción con inventario | rt-rcabrera | Backend | Crítica | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | PUR-008 — Integrar recepción con inventario | module:pur; type:backend; priority:crítica | Fase 1 — Piloto Perú
PUR-009 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | PUR | Pantalla de solicitudes/compras | justindev2004 | Frontend | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | PUR-009 — Pantalla de solicitudes/compras | module:pur; type:frontend; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
PUR-010 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | PUR | Pantalla de recepción | rt-rcabrera | Frontend | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | PUR-010 — Pantalla de recepción | module:pur; type:frontend; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
TRE-001 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | TRE | Validar caja | rt-rcabrera | Backend | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | TRE-001 — Validar caja | module:tre; type:backend; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
TRE-002 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | TRE | Validar bancos | justindev2004 | Backend | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | TRE-002 — Validar bancos | module:tre; type:backend; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
TRE-003 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | TRE | Validar ingresos | rt-rcabrera | Backend | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | TRE-003 — Validar ingresos | module:tre; type:backend; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
TRE-004 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | TRE | Validar gastos | justindev2004 | Backend | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | TRE-004 — Validar gastos | module:tre; type:backend; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
TRE-005 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | TRE | Validar pagos | rt-rcabrera | Backend | Crítica | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | TRE-005 — Validar pagos | module:tre; type:backend; priority:crítica | Fase 1 — Piloto Perú
TRE-006 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | TRE | Implementar conciliación | justindev2004 | Backend | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | TRE-006 — Implementar conciliación | module:tre; type:backend; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
TRE-007 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | TRE | Validar saldos | rt-rcabrera | Backend | Crítica | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | TRE-007 — Validar saldos | module:tre; type:backend; priority:crítica | Fase 1 — Piloto Perú
TRE-008 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | TRE | Evitar doble pago | justindev2004 | Backend | Crítica | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | TRE-008 — Evitar doble pago | module:tre; type:backend; priority:crítica | Fase 1 — Piloto Perú
TRE-009 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | TRE | Integrar tesorería con CxP/CxC | rt-rcabrera | Backend | Crítica | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | TRE-009 — Integrar tesorería con CxP/CxC | module:tre; type:backend; priority:crítica | Fase 1 — Piloto Perú
TRE-010 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | TRE | Pantallas de tesorería | justindev2004 | Frontend | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | TRE-010 — Pantallas de tesorería | module:tre; type:frontend; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
FISCAL-001 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | FISCAL | Validar generación de factura UBL | justindev2004 | Backend | Crítica | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | FISCAL-001 — Validar generación de factura UBL | module:fiscal; type:backend; priority:crítica | Fase 1 — Piloto Perú
FISCAL-002 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | FISCAL | Validar boleta UBL | rt-rcabrera | Backend | Crítica | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | FISCAL-002 — Validar boleta UBL | module:fiscal; type:backend; priority:crítica | Fase 1 — Piloto Perú
FISCAL-003 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | FISCAL | Validar notas de crédito/débito | justindev2004 | Backend | Crítica | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | FISCAL-003 — Validar notas de crédito/débito | module:fiscal; type:backend; priority:crítica | Fase 1 — Piloto Perú
FISCAL-004 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | FISCAL | Validar resumen diario y comunicación de baja | rt-rcabrera | Backend | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | FISCAL-004 — Validar resumen diario y comunicación de baja | module:fiscal; type:backend; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
FISCAL-005 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | FISCAL | Validar firma digital | justindev2004 | Backend | Crítica | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | FISCAL-005 — Validar firma digital | module:fiscal; type:backend; priority:crítica | Fase 1 — Piloto Perú
FISCAL-006 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | FISCAL | Preparar integración real SUNAT | rt-rcabrera | Backend | Crítica | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | FISCAL-006 — Preparar integración real SUNAT | module:fiscal; type:backend; priority:crítica | Fase 1 — Piloto Perú
FISCAL-007 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | FISCAL | Configurar certificado fiscal | justindev2004 | Backend | Crítica | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | FISCAL-007 — Configurar certificado fiscal | module:fiscal; type:backend; priority:crítica | Fase 1 — Piloto Perú
FISCAL-008 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | FISCAL | Configurar credenciales SUNAT | rt-rcabrera | Backend | Crítica | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | FISCAL-008 — Configurar credenciales SUNAT | module:fiscal; type:backend; priority:crítica | Fase 1 — Piloto Perú
FISCAL-009 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | FISCAL | Ejecutar casos beta SUNAT | justindev2004 | Full Stack | Crítica | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | FISCAL-009 — Ejecutar casos beta SUNAT | module:fiscal; type:full-stack; priority:crítica | Fase 1 — Piloto Perú
FISCAL-010 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | FISCAL | Procesar CDR y evidencias | rt-rcabrera | Backend | Crítica | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | FISCAL-010 — Procesar CDR y evidencias | module:fiscal; type:backend; priority:crítica | Fase 1 — Piloto Perú
FISCAL-011 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | FISCAL | Implementar reintento fiscal idempotente | justindev2004 | Backend | Crítica | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | FISCAL-011 — Implementar reintento fiscal idempotente | module:fiscal; type:backend; priority:crítica | Fase 1 — Piloto Perú
FISCAL-012 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | FISCAL | Crear runbook SUNAT | rt-rcabrera | Full Stack | Crítica | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | FISCAL-012 — Crear runbook SUNAT | module:fiscal; type:full-stack; priority:crítica | Fase 1 — Piloto Perú
FISCAL-013 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | FISCAL | Pantallas de emisión y estado | justindev2004 | Frontend | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | FISCAL-013 — Pantallas de emisión y estado | module:fiscal; type:frontend; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
FISCAL-014 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | FISCAL | Pruebas E2E de CPE | rt-rcabrera | QA | Crítica | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | FISCAL-014 — Pruebas E2E de CPE | module:fiscal; type:qa; priority:crítica | Fase 1 — Piloto Perú
FISCAL-015 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | FISCAL | Documentar límites del simulador frente a homologación | justindev2004 | Backend | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | FISCAL-015 — Documentar límites del simulador frente a homologación | module:fiscal; type:backend; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
SAAS-001 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | SAAS | Validar alta de cliente SaaS | rt-rcabrera | Backend | Crítica | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | SAAS-001 — Validar alta de cliente SaaS | module:saas; type:backend; priority:crítica | Fase 1 — Piloto Perú
SAAS-002 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | SAAS | Validar planes | justindev2004 | Backend | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | SAAS-002 — Validar planes | module:saas; type:backend; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
SAAS-003 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | SAAS | Validar módulos por plan | rt-rcabrera | Backend | Crítica | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | SAAS-003 — Validar módulos por plan | module:saas; type:backend; priority:crítica | Fase 1 — Piloto Perú
SAAS-004 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | SAAS | Validar cuotas | justindev2004 | Backend | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | SAAS-004 — Validar cuotas | module:saas; type:backend; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
SAAS-005 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | SAAS | Validar usuarios | rt-rcabrera | Backend | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | SAAS-005 — Validar usuarios | module:saas; type:backend; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
SAAS-006 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | SAAS | Validar roles | justindev2004 | Backend | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | SAAS-006 — Validar roles | module:saas; type:backend; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
SAAS-007 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | SAAS | Validar provisioning | rt-rcabrera | Backend | Crítica | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | SAAS-007 — Validar provisioning | module:saas; type:backend; priority:crítica | Fase 1 — Piloto Perú
SAAS-008 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | SAAS | Validar consumo | justindev2004 | Backend | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | SAAS-008 — Validar consumo | module:saas; type:backend; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
SAAS-009 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | SAAS | Crear/validar consola de operador | rt-rcabrera | QA | Alta | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Existente/Validar | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | SAAS-009 — Crear/validar consola de operador | module:saas; type:qa; priority:alta | Fase 1 — Piloto Perú
SAAS-010 | Fase 1 | ERP PILOTO PERÚ | SAAS | Pruebas E2E onboarding SaaS | justindev2004 | QA | Crítica | CORE-008 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Funcionalidad cumple reglas del módulo, tenant/company, permisos, pruebas y manejo de errores. | SAAS-010 — Pruebas E2E onboarding SaaS | module:saas; type:qa; priority:crítica | Fase 1 — Piloto Perú
COMM-001 | Fase 2 | PRODUCTO COMERCIAL | COMM | Implementar onboarding guiado | justindev2004 | Full Stack | Alta | SAAS-001 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Flujo completo reproducible, auditable y probado para un tenant nuevo. | COMM-001 — Implementar onboarding guiado | module:comm; type:full-stack; priority:alta | Fase 2 — Producto comercial
COMM-002 | Fase 2 | PRODUCTO COMERCIAL | COMM | Checklist de activación de tenant | rt-rcabrera | Full Stack | Alta | SAAS-001 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Flujo completo reproducible, auditable y probado para un tenant nuevo. | COMM-002 — Checklist de activación de tenant | module:comm; type:full-stack; priority:alta | Fase 2 — Producto comercial
COMM-003 | Fase 2 | PRODUCTO COMERCIAL | COMM | Invitación de usuarios | justindev2004 | Full Stack | Alta | SAAS-001 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Flujo completo reproducible, auditable y probado para un tenant nuevo. | COMM-003 — Invitación de usuarios | module:comm; type:full-stack; priority:alta | Fase 2 — Producto comercial
COMM-004 | Fase 2 | PRODUCTO COMERCIAL | COMM | Importación inicial de datos | rt-rcabrera | Full Stack | Alta | SAAS-001 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Flujo completo reproducible, auditable y probado para un tenant nuevo. | COMM-004 — Importación inicial de datos | module:comm; type:full-stack; priority:alta | Fase 2 — Producto comercial
COMM-005 | Fase 2 | PRODUCTO COMERCIAL | COMM | Plantillas de importación | justindev2004 | Full Stack | Media | SAAS-001 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Flujo completo reproducible, auditable y probado para un tenant nuevo. | COMM-005 — Plantillas de importación | module:comm; type:full-stack; priority:media | Fase 2 — Producto comercial
COMM-006 | Fase 2 | PRODUCTO COMERCIAL | COMM | Validar provisioning automático | rt-rcabrera | Full Stack | Crítica | SAAS-001 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Flujo completo reproducible, auditable y probado para un tenant nuevo. | COMM-006 — Validar provisioning automático | module:comm; type:full-stack; priority:crítica | Fase 2 — Producto comercial
COMM-007 | Fase 2 | PRODUCTO COMERCIAL | COMM | Implementar cobro por plan | justindev2004 | Full Stack | Alta | SAAS-001 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Flujo completo reproducible, auditable y probado para un tenant nuevo. | COMM-007 — Implementar cobro por plan | module:comm; type:full-stack; priority:alta | Fase 2 — Producto comercial
COMM-008 | Fase 2 | PRODUCTO COMERCIAL | COMM | Medición de consumo | rt-rcabrera | Full Stack | Alta | SAAS-001 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Flujo completo reproducible, auditable y probado para un tenant nuevo. | COMM-008 — Medición de consumo | module:comm; type:full-stack; priority:alta | Fase 2 — Producto comercial
COMM-009 | Fase 2 | PRODUCTO COMERCIAL | COMM | Dashboard de consumo | justindev2004 | Full Stack | Media | SAAS-001 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Flujo completo reproducible, auditable y probado para un tenant nuevo. | COMM-009 — Dashboard de consumo | module:comm; type:full-stack; priority:media | Fase 2 — Producto comercial
COMM-010 | Fase 2 | PRODUCTO COMERCIAL | COMM | Soporte y registro de incidencias | rt-rcabrera | Full Stack | Media | SAAS-001 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Flujo completo reproducible, auditable y probado para un tenant nuevo. | COMM-010 — Soporte y registro de incidencias | module:comm; type:full-stack; priority:media | Fase 2 — Producto comercial
COMM-011 | Fase 2 | PRODUCTO COMERCIAL | COMM | Analítica básica de negocio | justindev2004 | Full Stack | Media | SAAS-001 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Flujo completo reproducible, auditable y probado para un tenant nuevo. | COMM-011 — Analítica básica de negocio | module:comm; type:full-stack; priority:media | Fase 2 — Producto comercial
COMM-012 | Fase 2 | PRODUCTO COMERCIAL | COMM | Documentar proceso estándar de onboarding | rt-rcabrera | Full Stack | Alta | SAAS-001 | 6 | BACKLOG | Pendiente | Flujo completo reproducible, auditable y probado para un tenant nuevo. | COMM-012 — Documentar proceso estándar de onboarding | module:comm; type:full-stack; priority:alta | Fase 2 — Producto comercial
REST-001 | Fase 3 | RESTAURANTE | REST | Configurar capacidades de restaurante | rt-rcabrera | Full Stack | Alta | SAL-012 | 8 | BACKLOG | Pendiente | Flujo de restaurante completo: turno, pedido, producción, pago, emisión y cierre; sin romper módulos comunes. | REST-001 — Configurar capacidades de restaurante | module:rest; type:full-stack; priority:alta | Fase 3 — Restaurante
REST-002 | Fase 3 | RESTAURANTE | REST | Implementar apertura de turno | justindev2004 | Full Stack | Crítica | SAL-012 | 8 | BACKLOG | Pendiente | Flujo de restaurante completo: turno, pedido, producción, pago, emisión y cierre; sin romper módulos comunes. | REST-002 — Implementar apertura de turno | module:rest; type:full-stack; priority:crítica | Fase 3 — Restaurante
REST-003 | Fase 3 | RESTAURANTE | REST | Implementar mesas | rt-rcabrera | Full Stack | Alta | SAL-012 | 8 | BACKLOG | Pendiente | Flujo de restaurante completo: turno, pedido, producción, pago, emisión y cierre; sin romper módulos comunes. | REST-003 — Implementar mesas | module:rest; type:full-stack; priority:alta | Fase 3 — Restaurante
REST-004 | Fase 3 | RESTAURANTE | REST | Implementar carta/menu | justindev2004 | Full Stack | Alta | SAL-012 | 8 | BACKLOG | Pendiente | Flujo de restaurante completo: turno, pedido, producción, pago, emisión y cierre; sin romper módulos comunes. | REST-004 — Implementar carta/menu | module:rest; type:full-stack; priority:alta | Fase 3 — Restaurante
REST-005 | Fase 3 | RESTAURANTE | REST | Implementar recetas | rt-rcabrera | Full Stack | Alta | SAL-012 | 8 | BACKLOG | Pendiente | Flujo de restaurante completo: turno, pedido, producción, pago, emisión y cierre; sin romper módulos comunes. | REST-005 — Implementar recetas | module:rest; type:full-stack; priority:alta | Fase 3 — Restaurante
REST-006 | Fase 3 | RESTAURANTE | REST | Implementar comandas | justindev2004 | Full Stack | Crítica | SAL-012 | 8 | BACKLOG | Pendiente | Flujo de restaurante completo: turno, pedido, producción, pago, emisión y cierre; sin romper módulos comunes. | REST-006 — Implementar comandas | module:rest; type:full-stack; priority:crítica | Fase 3 — Restaurante
REST-007 | Fase 3 | RESTAURANTE | REST | Implementar KDS/cocina | rt-rcabrera | Full Stack | Crítica | SAL-012 | 8 | BACKLOG | Pendiente | Flujo de restaurante completo: turno, pedido, producción, pago, emisión y cierre; sin romper módulos comunes. | REST-007 — Implementar KDS/cocina | module:rest; type:full-stack; priority:crítica | Fase 3 — Restaurante
REST-008 | Fase 3 | RESTAURANTE | REST | Implementar POS/caja | justindev2004 | Full Stack | Crítica | SAL-012 | 8 | BACKLOG | Pendiente | Flujo de restaurante completo: turno, pedido, producción, pago, emisión y cierre; sin romper módulos comunes. | REST-008 — Implementar POS/caja | module:rest; type:full-stack; priority:crítica | Fase 3 — Restaurante
REST-009 | Fase 3 | RESTAURANTE | REST | Implementar pagos de restaurante | rt-rcabrera | Full Stack | Crítica | SAL-012 | 8 | BACKLOG | Pendiente | Flujo de restaurante completo: turno, pedido, producción, pago, emisión y cierre; sin romper módulos comunes. | REST-009 — Implementar pagos de restaurante | module:rest; type:full-stack; priority:crítica | Fase 3 — Restaurante
REST-010 | Fase 3 | RESTAURANTE | REST | Implementar cierre de turno | justindev2004 | Full Stack | Crítica | SAL-012 | 8 | BACKLOG | Pendiente | Flujo de restaurante completo: turno, pedido, producción, pago, emisión y cierre; sin romper módulos comunes. | REST-010 — Implementar cierre de turno | module:rest; type:full-stack; priority:crítica | Fase 3 — Restaurante
REST-011 | Fase 3 | RESTAURANTE | REST | Implementar delivery | rt-rcabrera | Full Stack | Alta | SAL-012 | 8 | BACKLOG | Pendiente | Flujo de restaurante completo: turno, pedido, producción, pago, emisión y cierre; sin romper módulos comunes. | REST-011 — Implementar delivery | module:rest; type:full-stack; priority:alta | Fase 3 — Restaurante
REST-012 | Fase 3 | RESTAURANTE | REST | Implementar registro de merma | justindev2004 | Full Stack | Alta | SAL-012 | 8 | BACKLOG | Pendiente | Flujo de restaurante completo: turno, pedido, producción, pago, emisión y cierre; sin romper módulos comunes. | REST-012 — Implementar registro de merma | module:rest; type:full-stack; priority:alta | Fase 3 — Restaurante
REST-013 | Fase 3 | RESTAURANTE | REST | Preparar offline controlado | rt-rcabrera | Full Stack | Media | SAL-012 | 8 | BACKLOG | Pendiente | Flujo de restaurante completo: turno, pedido, producción, pago, emisión y cierre; sin romper módulos comunes. | REST-013 — Preparar offline controlado | module:rest; type:full-stack; priority:media | Fase 3 — Restaurante
REST-014 | Fase 3 | RESTAURANTE | REST | E2E flujo restaurante completo | justindev2004 | Full Stack | Crítica | SAL-012 | 8 | BACKLOG | Pendiente | Flujo de restaurante completo: turno, pedido, producción, pago, emisión y cierre; sin romper módulos comunes. | REST-014 — E2E flujo restaurante completo | module:rest; type:full-stack; priority:crítica | Fase 3 — Restaurante
API-001 | Fase 4 | INTEGRADORES / API | API | Portal de desarrolladores | rt-rcabrera | Full Stack | Alta | AUTH-009 | 6 | BACKLOG | Pendiente | API autenticada, versionada, documentada y con trazabilidad de tenant/actor/request/consumo. | API-001 — Portal de desarrolladores | module:api; type:full-stack; priority:alta | Fase 4 — Integradores API
API-002 | Fase 4 | INTEGRADORES / API | API | Publicar OpenAPI versionada | justindev2004 | Full Stack | Crítica | AUTH-009 | 6 | BACKLOG | Pendiente | API autenticada, versionada, documentada y con trazabilidad de tenant/actor/request/consumo. | API-002 — Publicar OpenAPI versionada | module:api; type:full-stack; priority:crítica | Fase 4 — Integradores API
API-003 | Fase 4 | INTEGRADORES / API | API | Generar cliente TypeScript | rt-rcabrera | Full Stack | Alta | AUTH-009 | 6 | BACKLOG | Pendiente | API autenticada, versionada, documentada y con trazabilidad de tenant/actor/request/consumo. | API-003 — Generar cliente TypeScript | module:api; type:full-stack; priority:alta | Fase 4 — Integradores API
API-004 | Fase 4 | INTEGRADORES / API | API | Implementar cuotas API | justindev2004 | Full Stack | Alta | AUTH-009 | 6 | BACKLOG | Pendiente | API autenticada, versionada, documentada y con trazabilidad de tenant/actor/request/consumo. | API-004 — Implementar cuotas API | module:api; type:full-stack; priority:alta | Fase 4 — Integradores API
API-005 | Fase 4 | INTEGRADORES / API | API | Implementar medición por solicitud | rt-rcabrera | Full Stack | Alta | AUTH-009 | 6 | BACKLOG | Pendiente | API autenticada, versionada, documentada y con trazabilidad de tenant/actor/request/consumo. | API-005 — Implementar medición por solicitud | module:api; type:full-stack; priority:alta | Fase 4 — Integradores API
API-006 | Fase 4 | INTEGRADORES / API | API | Implementar webhooks firmados | justindev2004 | Full Stack | Alta | AUTH-009 | 6 | BACKLOG | Pendiente | API autenticada, versionada, documentada y con trazabilidad de tenant/actor/request/consumo. | API-006 — Implementar webhooks firmados | module:api; type:full-stack; priority:alta | Fase 4 — Integradores API
API-007 | Fase 4 | INTEGRADORES / API | API | Automatizar OAuth provisioning | rt-rcabrera | Full Stack | Crítica | AUTH-009 | 6 | BACKLOG | Pendiente | API autenticada, versionada, documentada y con trazabilidad de tenant/actor/request/consumo. | API-007 — Automatizar OAuth provisioning | module:api; type:full-stack; priority:crítica | Fase 4 — Integradores API
API-008 | Fase 4 | INTEGRADORES / API | API | Documentar sandbox | justindev2004 | Full Stack | Alta | AUTH-009 | 6 | BACKLOG | Pendiente | API autenticada, versionada, documentada y con trazabilidad de tenant/actor/request/consumo. | API-008 — Documentar sandbox | module:api; type:full-stack; priority:alta | Fase 4 — Integradores API
API-009 | Fase 4 | INTEGRADORES / API | API | Implementar request ID en API | rt-rcabrera | Full Stack | Alta | AUTH-009 | 6 | BACKLOG | Pendiente | API autenticada, versionada, documentada y con trazabilidad de tenant/actor/request/consumo. | API-009 — Implementar request ID en API | module:api; type:full-stack; priority:alta | Fase 4 — Integradores API
API-010 | Fase 4 | INTEGRADORES / API | API | Definir política de deprecación | justindev2004 | Full Stack | Alta | AUTH-009 | 6 | BACKLOG | Pendiente | API autenticada, versionada, documentada y con trazabilidad de tenant/actor/request/consumo. | API-010 — Definir política de deprecación | module:api; type:full-stack; priority:alta | Fase 4 — Integradores API
API-011 | Fase 4 | INTEGRADORES / API | API | Pruebas de contrato API | rt-rcabrera | Full Stack | Crítica | AUTH-009 | 6 | BACKLOG | Pendiente | API autenticada, versionada, documentada y con trazabilidad de tenant/actor/request/consumo. | API-011 — Pruebas de contrato API | module:api; type:full-stack; priority:crítica | Fase 4 — Integradores API
API-012 | Fase 4 | INTEGRADORES / API | API | Dashboard de consumo API | justindev2004 | Full Stack | Alta | AUTH-009 | 6 | BACKLOG | Pendiente | API autenticada, versionada, documentada y con trazabilidad de tenant/actor/request/consumo. | API-012 — Dashboard de consumo API | module:api; type:full-stack; priority:alta | Fase 4 — Integradores API
I18N-001 | Fase 5 | EXPANSIÓN INTERNACIONAL | I18N | Definir contrato fiscal por país | justindev2004 | Full Stack | Media | FISCAL-015 | 8 | BACKLOG | Pendiente | Paquete fiscal aislado, versionado y probado sin duplicar el ERP global. | I18N-001 — Definir contrato fiscal por país | module:i18n; type:full-stack; priority:media | Fase 5 — Segundo país
I18N-002 | Fase 5 | EXPANSIÓN INTERNACIONAL | I18N | Definir interfaces comunes de paquete fiscal | rt-rcabrera | Full Stack | Media | FISCAL-015 | 8 | BACKLOG | Pendiente | Paquete fiscal aislado, versionado y probado sin duplicar el ERP global. | I18N-002 — Definir interfaces comunes de paquete fiscal | module:i18n; type:full-stack; priority:media | Fase 5 — Segundo país
I18N-003 | Fase 5 | EXPANSIÓN INTERNACIONAL | I18N | Implementar i18n del frontend | justindev2004 | Full Stack | Media | FISCAL-015 | 8 | BACKLOG | Pendiente | Paquete fiscal aislado, versionado y probado sin duplicar el ERP global. | I18N-003 — Implementar i18n del frontend | module:i18n; type:full-stack; priority:media | Fase 5 — Segundo país
I18N-004 | Fase 5 | EXPANSIÓN INTERNACIONAL | I18N | Implementar i18n backend | rt-rcabrera | Full Stack | Media | FISCAL-015 | 8 | BACKLOG | Pendiente | Paquete fiscal aislado, versionado y probado sin duplicar el ERP global. | I18N-004 — Implementar i18n backend | module:i18n; type:full-stack; priority:media | Fase 5 — Segundo país
I18N-005 | Fase 5 | EXPANSIÓN INTERNACIONAL | I18N | Separar reglas fiscales de Perú del core | justindev2004 | Full Stack | Alta | FISCAL-015 | 8 | BACKLOG | Pendiente | Paquete fiscal aislado, versionado y probado sin duplicar el ERP global. | I18N-005 — Separar reglas fiscales de Perú del core | module:i18n; type:full-stack; priority:alta | Fase 5 — Segundo país
I18N-006 | Fase 5 | EXPANSIÓN INTERNACIONAL | I18N | Crear fixtures fiscales oficiales | rt-rcabrera | Full Stack | Alta | FISCAL-015 | 8 | BACKLOG | Pendiente | Paquete fiscal aislado, versionado y probado sin duplicar el ERP global. | I18N-006 — Crear fixtures fiscales oficiales | module:i18n; type:full-stack; priority:alta | Fase 5 — Segundo país
I18N-007 | Fase 5 | EXPANSIÓN INTERNACIONAL | I18N | Crear paquete fiscal del segundo país | justindev2004 | Full Stack | Media | FISCAL-015 | 8 | BACKLOG | Pendiente | Paquete fiscal aislado, versionado y probado sin duplicar el ERP global. | I18N-007 — Crear paquete fiscal del segundo país | module:i18n; type:full-stack; priority:media | Fase 5 — Segundo país
I18N-008 | Fase 5 | EXPANSIÓN INTERNACIONAL | I18N | Pruebas del paquete fiscal | rt-rcabrera | Full Stack | Media | FISCAL-015 | 8 | BACKLOG | Pendiente | Paquete fiscal aislado, versionado y probado sin duplicar el ERP global. | I18N-008 — Pruebas del paquete fiscal | module:i18n; type:full-stack; priority:media | Fase 5 — Segundo país
I18N-009 | Fase 5 | EXPANSIÓN INTERNACIONAL | I18N | Documentar versión del paquete fiscal | justindev2004 | Full Stack | Media | FISCAL-015 | 8 | BACKLOG | Pendiente | Paquete fiscal aislado, versionado y probado sin duplicar el ERP global. | I18N-009 — Documentar versión del paquete fiscal | module:i18n; type:full-stack; priority:media | Fase 5 — Segundo país

## Labels
Label | Descripción
module:core | Plataforma reutilizable
module:auth | Identidad y autorización
module:dev | DevSecOps
module:ops | Operación y continuidad
module:org | Organización
module:cfg | Configuración
module:pty | Terceros
module:cat | Catálogo
module:inv | Inventario
module:sal | Ventas
module:pur | Compras
module:tre | Tesorería
module:fiscal | Facturación electrónica
module:saas | Administración SaaS
module:comm | Producto comercial
module:rest | Restaurante
module:api | API
module:i18n | Internacionalización
type:backend | Trabajo Backend
type:frontend | Trabajo Frontend
type:full-stack | Trabajo Full Stack
type:qa | Calidad/Pruebas
type:devsecops | DevSecOps
type:ops | Operación
type:infra | Infraestructura
type:docs | Documentación
type:pm/tech | Gestión/arquitectura
priority:crítica | Bloquea salida o producción
priority:alta | Alta prioridad
priority:media | Prioridad media

## Milestones
Milestone | Objetivo
Fase 0 — Cierre técnico | OIDC productivo, CI seguridad, scheduler, restore y observabilidad
Fase 1 — Piloto Perú | Primeros clientes pagados de servicios/comercio y SUNAT beta
Fase 2 — Producto comercial | Onboarding, provisioning, cobro, soporte, importación y analítica básica
Fase 3 — Restaurante | POS, turnos, comandas, cocina, recetas, merma y offline controlado
Fase 4 — Integradores API | OAuth automático, cuotas, webhooks, catálogo API y SLA
Fase 5 — Segundo país | Nuevo paquete fiscal e internacionalización completa

## Configuración
0 | 1 | 2
1 | Crear/usar un repositorio GitHub donde trabajarán ambos desarrolladores. | PM
2 | Crear un GitHub Project llamado 'RICMTECH ERP — Delivery'. | PM
3 | Crear vistas Board, Table y Roadmap; usar Status: BACKLOG, READY, IN PROGRESS, CODE REVIEW, QA, READY FOR RELEASE, DONE. | PM
4 | Crear labels usando la hoja 'Labels'. | PM
5 | Crear milestones usando la hoja 'Milestones'. | PM
6 | Instalar GitHub CLI (gh) y autenticar cada cuenta con permisos sobre el repositorio/proyecto. | Desarrolladores/PM
7 | Ejecutar el script de importación incluido; primero crea Issues y después agrega dependencias. | PM
8 | Revisar que los assignees existan exactamente como 'justindev2004' y 'rt-rcabrera'. | PM
9 | Importar/añadir los Issues al Project; el CLI permite asociar el Issue al Project durante su creación. | PM
10 | No iniciar Fase 1 mientras los bloqueantes críticos de Fase 0 sigan abiertos, salvo decisión explícita del equipo. | PM
11 | Cada PR debe referenciar su Issue y pasar Code Review + QA antes de DONE. | Todos

## Importación
0 | 1
Objetivo | Cargar el backlog de forma masiva sin crear 150+ Issues manualmente.
Método recomendado | GitHub CLI + CSV. El script genera las Issues, asigna responsable, label y milestone y luego agrega dependencias.
Pre-requisito | Tener instalado GitHub CLI y hacer 'gh auth login' con una cuenta que pueda escribir en el repositorio.
Proyecto | El nombre del Project se configura en el script/argumento; GitHub CLI soporta --project al crear Issues.
Importante | El CSV es la fuente maestra. No cambies IDs de tarea después de comenzar el sprint; usa el Issue de GitHub como referencia operativa.
Flujo PM | BACKLOG → READY → IN PROGRESS → CODE REVIEW → QA → READY FOR RELEASE → DONE
Regla de asignación | Un Issue debe tener un responsable principal. Ambos desarrolladores pueden colaborar, pero solo uno es owner.
Regla de cierre | No marcar DONE si no cumple criterios funcionales, pruebas, seguridad/tenant, migración, observabilidad, documentación y rollback aplicables.